SI.G.VA.C.H.

Sistema de Gestión de Variables para Cultivos Hidropónicos

18 PLAN DE LA SEMANA

# Plan de la semana — maqueta y sensor de pH

Periodo: lunes 28 de septiembre al viernes 2 de octubre de 2026

Objetivo de la semana: dejar la maqueta hidropónica montada y funcionando, con el

módulo de adquisición midiendo las seis variables en producción, y con el sensor de

pH recuperado o sustituido y calibrado.

Tareas del tablero que cierra esta semana: T-28 (montaje de la maqueta), T-30

(recuperar el electrodo e instalar el divisor ÷2), T-31 (calibrar el pH con los patrones

4,00 y 6,86), T-32 (calibrar el TDS con el patrón de 707 ppm) y T-19 (verificación de

adaptabilidad con capturas en tres anchos).

____________________________________________________________

# 1. Punto de partida

Lo que ya funciona. El firmware sobre ESP-IDF lee el sensor de ambiente (P33 · GPIO 33),

el DS18B20 de la solución (P32 · GPIO 32) y el TDS (SVN · GPIO 39, sin divisor). Publica

cinco variables en producción: temp_ambiental, humedad, temp_solucion, tds y ec.

Lo que falta. La entrada del pH (SVP · GPIO 36) ya está reservada y el programa la lee,

pero solo la informa en el monitor serie: no la convierte a pH ni la publica. Quedan

cuatro cosas encadenadas:

que el electrodo vuelva a medir (o comprar uno nuevo);

montar el divisor ÷2 entre la salida Po del módulo PH-4502C y el GPIO 36;

calibrar con los patrones de 4,00 y 6,86, anotando las dos tensiones;

añadir al firmware la conversión de milivoltios a pH y publicar ph.

Es una cadena: si el electrodo no revive, nada de lo demás sirve. Por eso el plan pone la

decisión sobre el electrodo el miércoles, para que queden dos días de margen si hay que

comprar.

____________________________________________________________

# 2. Recuperar el electrodo de pH

## 2.1 Por qué se secó

Lo que pasó con este electrodo, según lo confirmado por el autor. Se usó dos o tres

veces durante las prácticas con Arduino y después se guardó **seco, dentro de su caja, sin

solución de almacenamiento**. Al retomar el trabajo con ESP-IDF ya no respondía: el bulbo se

había secado durante ese tiempo. La caja del proveedor no incluye solución de almacenamiento,

y la costra blanca que se ve dentro del tapón es el KCl de esa solución que se evaporó.

Esto importa para el pronóstico: el electrodo no tiene desgaste de uso, solo sequedad.

Es el caso que el remojo revierte con más probabilidad, siempre que el vidrio esté entero.

El bulbo de vidrio y la unión de referencia tienen que estar siempre hidratados. Guardado en

seco, el vidrio pierde la capa de gel que le da sensibilidad y la referencia se obstruye.

La forma correcta de guardarlo es sumergido en KCl 3 M (o en la solución de

almacenamiento del fabricante), nunca en seco y nunca en agua destilada, que le roba

iones al electrodo.

Qué es el KCl. Son las siglas del cloruro de potasio, una sal común de laboratorio.

Es el líquido que llevan dentro los electrodos de pH en su parte de referencia, y por eso se

usa también para guardarlos: mantiene húmeda la unión porosa y con la misma concentración

que el interior, de manera que el electrodo no se desequilibra. El «3 M» es la

concentración: tres moles por litro.

Dónde se consigue. Se vende ya preparado, y es lo recomendable:

en las tiendas de electrónica e hidroponía, como «solución de almacenamiento 3 M KCl»

o «storage solution», casi siempre junto a los patrones de calibración;

en farmacias o casas de reactivos, como cloruro de potasio en polvo para prepararlo.

Si se prepara a mano, se disuelven unos **224 gramos de cloruro de potasio puro por litro de

agua destilada. Tiene que ser reactivo de laboratorio: no sirve la sal dietética de

cocina**, que lleva aditivos y antiaglomerantes que ensucian la unión del electrodo.

Hace falta muy poca cantidad: con 100 ml hay de sobra para la recuperación y para mantener

el tapón durante meses.

## 2.2 Procedimiento

| Paso | Qué se hace | Cuándo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inspeccionar el bulbo: descartar grietas o rayones. Si está partido, no hay recuperación | lunes |
| 2 | Enjuagar con agua destilada y sacudir las gotas. No frotar con papel | lunes |
| 3 | Sumergir el bulbo 2 o 3 cm en KCl 3 M entre 24 y 48 horas | lunes a miércoles |
| 4 | Si todavía no hay KCl, dejar esas horas en solución patrón de pH 4,00 y pasar a KCl en cuanto llegue | lunes |
| 5 | Enjuagar con agua destilada al sacarlo, sin frotar | miércoles |
| 6 | Medir en las dos soluciones patrón y anotar las tensiones | miércoles |

## 2.3 Cómo saber si quedó inservible

Sirve si, después de las 48 horas, cumple todo esto:

la lectura se mantiene estable (no se va más de 0,1 pH por minuto);

el valor vuelve al mismo número cuando se repite la medida en el mismo patrón;

la diferencia entre el patrón de 4,00 y el de 6,86 es clara y en el sentido esperado;

tras calibrar con esos dos puntos, una tercera referencia (agua de la llave o un patrón

de 9,18) da un error menor de ±0,3 pH.

Si falla cualquiera de los cuatro, el electrodo no sirve para el proyecto y hay que

comprar. Un electrodo agotado suele delatarse porque en el patrón de 7 marca valores

disparatados y tarda minutos en estabilizarse.

## 2.4 Prueba rápida mientras no haya patrones

Solo para saber si responde algo, nunca para calibrar: medir en vinagre blanco diluido

(ácido) y luego en una disolución de bicarbonato (básica). La tensión tiene que moverse

varios cientos de milivoltios en menos de un minuto y regresar al mismo valor al volver al

primer líquido. Si no se mueve, está muerto.

## 2.5 El divisor ÷2 que pide la tarea T-30

El módulo PH-4502C se alimenta a 5 V y su salida Po puede acercarse a ese valor, por

encima de lo que aguanta el convertidor del ESP32. Se intercala un divisor con **dos

resistencias iguales de 4,7 kΩ** —las que ya hay en el equipo—, que parte la tensión a la

mitad:

Po (módulo pH) ---[ 4,7 kΩ ]---+---[ 4,7 kΩ ]--- GND
                                  |
                                  +--- SVP · GPIO 36

Puntos a tener en cuenta:

El módulo se alimenta a 5 V, no a 3,3 V: a 3,3 V el electrodo no trabaja bien.

Las masas del módulo y del ESP32 van unidas.

El GPIO 36 es de solo entrada y pertenece al ADC1, que es el correcto: el ADC2 no se

puede usar mientras el WiFi está activo.

Si hay un condensador de 100 nF a mano, ponerlo entre el punto medio y GND estabiliza la

lectura. El programa ya informa la dispersión, que sirve para saber si la señal es de

fiar o es ruido.

Conviene medir con multímetro la tensión en Po y en el punto medio antes de conectar el

ESP32, para no arriesgar el pin.

## 2.6 Registro del remojo (en curso)

En marcha desde el lunes 28 de septiembre de 2026 a las 19:52.

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Inicio del remojo | lunes 28/09/2026, 19:52 |
| Patrón usado | 4,01 (sobre de polvo en 250 ml de agua desionizada) |
| Recipiente | Vaso estrecho de vidrio, cubierto con la jarra medidora invertida |
| KCl | No se consiguió el lunes; se sigue buscando en el laboratorio y las droguerías |

Puntos de control:

| Momento | Fecha y hora | Qué toca | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| +24 h | martes 29/09, 19:52 | Enjuagar con agua desionizada y revisar el estado del bulbo | (por anotar) |
| +48 h | miércoles 30/09, 19:52 | Medir en los patrones 4,01 y 6,86 y decidir si revive | (por anotar) |

> Lo que hay que dejar listo para el miércoles. La decisión no depende solo del electrodo:

> hace falta el divisor ÷2 montado (dos resistencias de 4,7 kΩ entre la salida Po del

> módulo PH-4502C y el GPIO 36) y el módulo alimentado a 5 V. Conviene armarlo el martes,

> para que el miércoles solo sea medir.

____________________________________________________________

# 3. Lista de compras

Precios a consultar salvo los dos del sensor, que ya están en las capturas.

| Qué | Para qué | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| KCl 3 M o solución de almacenamiento | recuperar y guardar el electrodo | alta, el lunes |
| ~~Solución patrón pH 4,00 y 6,86~~ | calibrar el pH (T-31) | ya se tienen: sobres de polvo de pH 4,01, 6,86 y 9,18 (250 ml cada uno), aparecidos el domingo |
| Agua destilada | disolver los patrones (750 ml) y enjuagar el electrodo | alta, el lunes |
| Solución patrón de 707 ppm | calibrar el TDS (T-32) | media |
| Depósito de 5 a 10 litros, opaco o con tapa | la solución del cultivo | alta, el lunes |
| Tabla o bandeja de apoyo (madera o plástico) | montar la electrónica | alta |
| Sonda BNC de pH sola | solo si el electrodo no revive | decisión del miércoles |
| Kit de pH: 280 Bs (SEN-73, ARDUNEL, dice «consulta stock») o 320 Bs (SEN-090, disponible) | si no venden la sonda sola | decisión del miércoles |

> Sobre los patrones que aparecieron. Son sobres de polvo: cada uno se disuelve en

> 250 ml de agua destilada y da una solución de pH exacto a 25 °C. Se preparan en un

> recipiente limpio, se guardan cerrados y etiquetados con su pH, y no se reutilizan:

> para calibrar se echa un poco en un vaso aparte y lo usado se descarta, porque el

> electrodo contamina lo que toca. El de 9,18 es el que más se degrada con el aire, así que

> conviene prepararlo el mismo día que se use.

>

> Además, el patrón de 4,01 sirve como remojo de emergencia del electrodo si el KCl

> no aparece el lunes (ver el apartado 2.2).

Conviene preguntar por WhatsApp a las dos tiendas el lunes temprano, en un solo

mensaje, por: KCl o solución de almacenamiento, patrón de 707 ppm, sonda BNC sola, y si el

kit de 280 Bs tiene stock. Los patrones de pH ya no hacen falta: aparecieron el domingo.

Comprar todo en un viaje ahorra dos días.

Sobre la compra del sensor: si el electrodo no revive, primero preguntar si venden **la

sonda sola**. El módulo PH-4502C probablemente siga bueno, y la sonda suelta tiene que ser

más barata que el kit. Si no la venden suelta: el de 320 Bs aparece con botón de compra, y

el de 280 Bs dice «consulta stock», así que la disponibilidad decide.

____________________________________________________________

# 4. La maqueta

## 4.1 Qué debe quedar montado

| Elemento | Dónde va |
| --- | --- |
| ESP32 con el firmware | sobre la tabla, con el puerto USB accesible |
| Sensor de ambiente AM2302 | fuera del agua, a la altura de la planta |
| DS18B20 con su resistencia de 4,7 kΩ | dentro de la solución |
| Sonda de TDS | dentro de la solución, sin tocar el fondo |
| Sonda de pH con el divisor ÷2 | dentro de la solución, junto a las anteriores |
| Depósito con la solución | en la base, con tapa para que no le dé la luz |

## 4.2 Montaje, en orden

Fijar el ESP32 y los módulos a la tabla, dejando el USB a mano.

Cablear según el mapa de pines que documenta el propio firmware:

P33 ambiente · P32 DS18B20 · SVP GPIO 36 (pH, tras el divisor) · SVN GPIO 39 (TDS).

Sujetar las sondas con ventosas o espuma, sumergidas de 2 a 4 cm, sin tocarse entre

ellas ni el fondo del depósito.

Llenar con la solución y encender.

Comprobar en el monitor serie las variables, y en la aplicación que las lecturas llegan.

Mover algo real (añadir agua, disolver nutriente) y ver que los valores cambian: eso es

lo que demuestra que mide de verdad.

Ordenar los cables, etiquetar cada sonda y proteger la electrónica de salpicaduras.

____________________________________________________________

# 5. Semana, día por día

## Lunes 28

Mensaje a las dos tiendas con la lista de compras (sección 3) y comprar el mismo día

lo que haya.

Arrancar la recuperación del electrodo (T-30): enjuagar y sumergir en KCl 3 M, o en

patrón de pH 4,00 si el KCl todavía no llegó. Queda ahí 24 a 48 horas.

Comprar el depósito y la tabla de apoyo.

Montar la electrónica sobre la tabla y cablear el DS18B20 (con su resistencia de 4,7 kΩ)

y el TDS. El pH se deja para el miércoles.

Actualizar el tablero: mover T-29 (entregable E2) a «Hecho», porque ya se subió al

aula virtual el sábado 26, y pasar T-30 y T-28 a «En curso».

## Martes 29

Pendientes que vienen del lunes por la noche (lo que quedó sin cerrar):

[ ] Confirmar el pull-up del AM2302, que se montó pero no se comprobó:

* sin corriente, multímetro en Ω (20k): P33 contra GND no debe dar cero;

* con corriente, V⎓ escala 20: pin del hilo rojo → 3,3 V, pin del hilo amarillo → ~3,3 V.

[ ] Mirar el Monitor Serie y confirmar que aparece Ambiente -> 26.3 C   33.1 % HR

sin el error problem in phase 'B'. Si el error sigue, revisar el contacto del cable.

[ ] Buscar el KCl, en este orden: laboratorio de la universidad (que lo pesen ahí) →

droguería o casa de reactivos → cotización de Hanna en La Paz.

[ ] Pedir cotización a Hanna Instruments Bolivia por: solución de almacenamiento

HI 70300 (30 ml) y HI 70300L (500 ml), y patrón de TDS HI 70080 (800 ppm) en la

presentación más pequeña. Preguntar envío a Tarija, costo y plazo, y si tienen

distribuidor en la ciudad.

Lo del plan de la semana:

Primera comprobación del electrodo a las 24 horas (a las 19:52): sacarlo, enjuagarlo con

agua desionizada y revisar el estado del bulbo con buena luz. Anotar el resultado en el

registro del apartado 2.6 y volver a sumergirlo.

Armar el divisor ÷2 con las dos resistencias de 4,7 kΩ (Po → R1 → nodo → SVP, y R2 del

nodo a GND) y comprobar con el multímetro la tensión en Po y en el punto medio antes de

conectar el GPIO 36. Sin esto, el miércoles no se puede medir.

Montar las sondas de TDS y DS18B20 en el depósito y verificar que las cinco variables siguen

llegando a la aplicación con la sonda ya dentro del agua.

Fotografiar el montaje: vista general, detalle del cableado y monitor serie.

Si sobra tiempo: conseguir el depósito y la tabla para la maqueta.

## Miércoles 30 — día de decisión

Decisión sobre el electrodo, a las 48 horas de remojo, con los cuatro criterios de la

sección 2.3:

* revive → seguir con el montaje y dejarlo listo para calibrar el jueves;

* no revive → comprar ese mismo día (sonda sola si la venden; si no, el kit de 320 Bs

o el de 280 Bs si tiene stock). La compra no se puede dejar para el jueves.

Calibrar el TDS con el patrón de 707 ppm (T-32) y anotar la tensión obtenida.

Si llega la sonda nueva: enjuagarla, comprobar que responde y guardarla en KCl.

## Jueves 1

Calibrar el pH (T-31) con los patrones de 4,00 y 6,86: anotar las dos tensiones,

ajustar los potenciómetros del módulo y verificar con una tercera referencia.

Cerrar el firmware: añadir la conversión de milivoltios a pH con las dos constantes

medidas y publicar la variable ph. Con eso el módulo queda publicando seis

variables, que es el objetivo de la semana.

Ensayo completo de punta a punta: solución → servicio → aplicación.

## Viernes 2

Remates de la maqueta: cables ordenados, etiquetas, protección, sondas limpias y el

electrodo guardado en KCl (con su tapón lleno: es lo que evita que se seque otra vez).

Evidencias para el E3: fotos y vídeos cortos del montaje, del proceso de calibración

con los patrones y de la aplicación mostrando las seis variables.

T-19: capturas de adaptabilidad en los tres anchos (320, 768 y 1920 px).

Actualizar tablero, README y el apartado de calibración (2.8) con las tensiones medidas.

Confirmar con git que la clave del dispositivo sigue fuera del repositorio y hacer el

envío de los cambios.

Ensayar la demostración con la maqueta real como protagonista.

____________________________________________________________

# 6. Riesgos y qué hacer

| Riesgo | Prevención |
| --- | --- |
| El electrodo no revive | decisión el miércoles, no el viernes; preguntar el lunes si venden la sonda sola |
| No hay patrones de pH en las tiendas | pedirlos el lunes; sin patrones no se puede presentar el pH como medido, solo como pendiente |
| El kit de 280 Bs no tiene stock | el de 320 Bs aparece disponible; decidir por disponibilidad, no por precio |
| La salida del módulo se sale del rango del ADC | comprobar con multímetro antes de conectar; el divisor ÷2 es obligatorio |
| El servicio tarda en responder en la demostración | abrir la dirección dos minutos antes: la capa gratuita se duerme por inactividad |
| El navegador bloquea la conexión | usar Chrome o Firefox para la demostración, no Brave con escudos |

____________________________________________________________

# 7. Cómo sabremos que la semana salió bien

El electrodo mide y está calibrado con dos patrones, o hay uno nuevo comprado y calibrado.

El módulo publica seis variables en producción y la aplicación las muestra.

La maqueta está montada, ordenada y con las sondas dentro de la solución.

Hay evidencias fotográficas del montaje y del proceso de calibración.

Las tarjetas T-28, T-30, T-31 y T-32 están en «Hecho» y T-19 también.

La clave del dispositivo y la red WiFi siguen fuera del repositorio.